**Аналитическая справка о результатах деятельности МОУ ДО ЦВР «Глория» о реализации МРЦ ««Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления»**

**за 2021/2022учебный год**

1. **Общая информация**
	1. Участники проекта (внутри учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО участника | Должность,квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
|  | Балуева Е. В. | Директор | 1. Общий контроль за ходом мероприятий в рамках реализации проекта.
2. Презентация результатов инновационной деятельности на уровне района.
 |
|  | Тимофеева П. А. | Педагог-организатор, куратор координационного совета учащихся Фрунзенского района | Ответственная за руководство в рамках реализации проекта МРЦ в МОУ ДО ЦВР «Глория»:1. Участвует в мероприятиях проекта.2. Участвует в разработке инновационных продуктов.3. Курирует реализацию проекта на базе МОУ «Средняя школа №18».4. Готовит промежуточный отчет и аналитическую справку по результатам реализации проекта в МОУ ДО ЦВР «Глория». |
|  | Ерофеева Н. Ю. | Заведующая методическим отделом | 1. Методическое сопровождение в подготовке обучающих семинаров для педагогов школ, реализующих ДООП «Доброволец ГКС».
 |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МОУ КОЦ «ЛАД»

МОУ ДО Дом творчества

МОУ ДО ЦВР «Глория»

МОУ ДО ЦДТ «Витязь»

МОУ «Средняя школа №8»

МОУ «Средняя школа №18»

МОУ «Средняя школа №49»

МОУ «Средняя школа №83»

МОУ «Средняя школа №90»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022учебный год)**

2.1. Цели/задачи/достижения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности****(проведенные****мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено (указать, по какой причине)** |
| 1 | Принять участие ворганизационнойвстрече участниковМРЦ. | Обсуждениеорганизационныхвопросов, связанных с распределением обязанностей между участниками МРЦ,условиями оформлениявзаимоотношений сучастниками МРЦ, выстраиванием работы с МОУ «Средняя школа №18». | Знакомство и налаживание контакта с МОУ «Средняя школа №18», ответственным за реализацию ДООП «Доброволец ГКС», решение организационныхвопросов по реализации программы, получениенеобходимых для работы рекомендаций и материалов. | Налажена работа с МОУ «Средняя школа №18» по вопросам реализации ДООП «Доброволец ГКС», распределены функции между участниками МРЦ, получены необходимые инструкции и материалы, сформированы проекты договоров о сетевом взаимодействии. |  |
| 2 | Создать рабочую группу из числа педагогов по проведению мероприятий и разработке продуктов проекта. | Организация работы творческих групп по разработке планов – конспектов занятий и обучающих семинаров по реализации программы«Доброволец ГКС» по темам:- Лидерство, как социальная ответственность человека.- Организация сетевого взаимодействия по реализации программы «Доброволец ГКС». | Организована разработка продуктов проекта | Ежемесячно проводится анализ деятельности по реализации проекта и достижению его результатов |  |
| 3 | Сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую реализацию проекта. | Положение о ГКС, РКС, разработка плана по работы на 2021/2022 учебный год. | Сформирована база нормативно – правовых документов для подготовки и проведения мероприятий. | Сформирована база нормативно – правовых документов для реализации проекта. |  |
| 4 | Подготовить планы – конспекты занятий и провести обучающие семинары с педагогами по реализации программы«Доброволец ГКС». | Обучающие семинары по реализации программы«Доброволец ГКС» по темам:- Лидерство, как социальная ответственность человека.- Организация сетевого взаимодействия по реализации программы «Доброволец ГКС». | Подготовка планов – конспектов занятий и проведение обучающих семинаров по реализации программы«Доброволец ГКС» по темам:- Лидерство, как социальная ответственность человека.- Организация сетевого взаимодействия по реализации программы «Доброволец ГКС». | Подготовлены планы – конспекты занятий и проведены обучающие семинары по реализации программы«Доброволец ГКС» по темам:- Лидерство, как социальная ответственность человека.- Организация сетевого взаимодействия по реализации программы «Доброволец ГКС». Всего проведено 2 семинара. |  |
| 5 | Участие в подведении промежуточных итогов работы МРЦ. | Представление промежуточного отчета о работе МРЦ. | Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта МРЦ в МОУ ДО ЦВР «Глория», представление социальных проектов учащихся МОУ «Средняя школа №18». | Подготовлен и представлен промежуточный отчет о реализации проекта МРЦ в МОУ ДО ЦВР «Глория», представлены социальные проекты учащихся МОУ «Средняя школа №18». |  |
| 6 | Провести анализ внутриорганизационных условий по реализации программы «Доброволец ГКС». | Работа над адаптацией программы «Доброволец ГКС» для реализации на базе МОУ ДО ЦВР «Глория», разработка нового городского мероприятия для плана работы ГКС на 2022-2023 учебный год Добровольческой акции «ТриДобрыхДела». | Дополнительная общеобазовательная общеразвивающая программа «Доброволец РКС»,подготовка проекта положения о проведении Добровольческой акции «ТриДобрыхДела». | Подготовлена адаптированная дополнительная общеобазовательная общеразвивающая программа «Доброволец РКС»,подготовлен проект положения о проведении Добровольческой акции «ТриДобрыхДела». |  |
| 7 | Сопровождение школы в организации проектной деятельности учащихся и проведении итогового мероприятия. | Социальные проекты учащихся, направленные на улучшение школьной жизни. Итоговое мероприятие, подготовленное учащимися. | Будут разработаны и презентованы социальные проекты учащихся, итоговое мероприятие на базе МОУ «Средняя школа №18». | В МОУ «Средняя школа №18» разработаны и презентованы социальные проекты учащихся, направленные на улучшение школьной жизни. Подготовлено и проведено итоговое мероприятие «Ученик года». |  |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

нет\_\_\_\_

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

* Сформирована рабочая группа по реализации проекта в МОУ ДО ЦВР «Глория»,
* Разработаны методические материалы для педагогов, реализующих программу «Доброволец ГКС», по разделу 4 и организации сетевого взаимодействия.
* Для укрепления взаимодействия МОУ «Средняя школа №18» и РКС учащихся Фрунзенского района был проведен Круглый стол «Перспективы развития ученического самоуправления в нашей школе».

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

Трудностей не возникало.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

* В МОУ «Средняя школа №18» действует модель ученического самоуправления, закрепленная нормативными документами
* Учебно-методический комплекс программы «Доброволец ГКС», адаптированный под действующую модель ученического самоуправления
* В МОУ «Средняя школа №18» учащимися разработаны и презентованы два социальных проекта, направленных на улучшение школьной жизни: «Реконструкция школьного стадиона» и «Спортивная площадка»
* Новое городское мероприятие для плана работы ГКС на 2022-2023 учебный год Добровольческая акция «ТриДобрыхДела»
	1. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля:
* Развитие работы органов школьного самоуправления на уровнях: школа – район – город
* Увеличение числа контингента учащихся от 12 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам
* Повышение профессионального уровня и компетентности педагогов, ответственных за ученическое самоуправления в школах
* Взаимодействие общего и дополнительного образования
* Создано единое образовательное пространство для лидеров ученического самоуправления, которое соответствует социальному заказу общества на формирование личности с высоким жизненным потенциалом и стойкой гражданской позицией
	1. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации
* Увеличение контингента учащихся от 12 до 18 лет в МОУ ДО ЦВР «Глория».
* Повысилась привлекательность образовательных услуг МОУ ДО ЦВР «Глория» в образовательной среде города.
* Выстроено системное взаимодействие между МОУ ДО ЦВР «Глория» и МОУ «Средняя школа №18».
* Повышение компетентности педагогов в вопросах ученического самоуправления.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности):

* Анкеты для учащихся, анкеты педагогов.
* Отчет по итогам реализации проекта в 2021-2022 учебном году.
* Учебно-методический комплекс ДООП «Доброволец ГКС».
* Проект положения о новом городском мероприятии для плана работы ГКС на 2022-2023 учебный год Добровольческая акция «ТриДобрыхДела».
* Образцы договоров о сетевом взаимодействии между участниками проекта.
	1. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)
* 28 октября 2021 года в МОУ «Средняя школа №18» прошел круглый стол с участием учащихся, педагогов и представителей администрации школы, в рамках которого была представлена программа «Доброволец ГКС» и план работы РКС учащихся Фрунзенского района на 2021-2022 учебный год.
* 5 апреля 2022 проведено городское совещание для заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района "Развитие муниципальной модели школьного самоуправления через трансляцию практического опыта работы участников муниципального ресурсного центра".
* Все мероприятия муниципального ресурсного центра освещались на сайте и в социальных сетях МОУ ДО ЦВР «Глория», МОУ «Средняя школа №18» и РКС учащихся Фрунзенского района.

Отчет составлен куратором проекта в МОУ ДО ЦВР «Глория» Тимофеевой Полиной Андреевной