**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение:** Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы "Глория"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Принять участие в первой организационной встрече участников МРЦ. | Знакомство с участниками МРЦ, с программой «Доброволец ГКС».  Обсуждение формы договора для оформления взаимоотношений с участниками МРЦ. | Знакомство с педагогами, ответственными за реализацию программы «Доброволец ГКС». Получение плана работы МРЦ и необходимых материалов. | Получены необходимые материалы для работы МРЦ, сформированы проекты договоров о сетевом взаимодействии. |  |
| 2 | Принять участие в проведении круглого стола «Перспективы развития ученического самоуправления в образовательных организациях города Ярославля» в МОУ СОШ №18, в рамках 2 раздела программы «Доброволец ГКС». | Презентация структуры ученического самоуправления в городе Ярославле, плана мероприятий ГКС на учебный год. | Обучающиеся школы участника МРЦ узнают о структуре ученического самоуправления в городе Ярославле, взаимодействием школ города с РКС и ГКС, планами ГКС на учебный год. | В МОУ СОШ прошел круглый стол в рамках 2 раздела программы «Доброволец ГКС». Обучающиеся ознакомлены со структурой ученического самоуправления в городе Ярославле, взаимодействием школ города с РКС и ГКС, планами ГКС на учебный год. Посты о мероприятии выложены в социальных сетях ОО. |  |
| 3 | Подготовить и провести обучающий семинар с педагогами по реализации 4 раздела программы «Доброволец ГКС». | Разработка обучающего семинара и методических рекомендаций по реализации 4 раздела «Лидерство – социальная ответственность человека». | Разработка планов-конспектов, демонстрационных материалов, рекомендаций к проведению занятий. Информирование педагогов об особенностях проведения занятий по 4 разделу программы «Доброволец ГКС». | Педагоги получили планы-конспекты, демонстрационные материалы, рекомендации к проведению занятий. Семинар по реализации 4 раздела программы «Доброволец ГКС» прошел в онлайн режиме. |  |
| 4 | Провести промежуточное подведение итогов по работе учреждения в МРЦ. | Представление промежуточного отчета на встрече участников МРЦ. | Подведение промежуточных итогов по работе МРЦ.  Размещение промежуточного отчета для публикации на сайте учреждения. | Промежуточные итоги подведены, выявлены актуальные направления работы.  Размещен промежуточный отчет для публикации на сайте учреждения. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ответственный за руководство МРЦ в МОУ ДО ЦВР «Глория» Тимофеева Полина Андреевна, 52-57-86.