**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального**

**самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МОУ ДО ЦВР «Глория»**

Руководитель проекта: Пантюк А.М., педагог-психолог, педагог дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка приказа об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г.Ярославля в 2022/2023 учебном году. | Издание Приказа директора МОУ ДО ЦВР «Глория» от 01.09.2022 №01-04/258 «О назначении ответственного за руководство МРЦ и утверждении состава педагогов в рамках реализации регионального проекта» в соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 14.07.2022 г. № 01-05/671 «О присвоении статуса МРЦ на 2022-2023г». | Ознакомление педагогических работников – участников МРЦ с документацией. | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа, документацией. |  |
| 2 | Разработка механизма взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках сопровождения профессионального самоопределения школьников. | Рассмотрение направлений деятельности по сопровождению профессионального самоопределения школьников, функций педагогических работников, социальных партнёров, родителей (законных представителей) в рамках МРЦ | Определение направлений деятельности педагогических работников. Распределение функциональных обязанностей, заключение договоров с образовательными учреждениям. | Определены направления деятельности педагогических работников. Распределены функциональные обязанности. |  |
| 3 | Методическое сопровождение. | 1.Составление новой ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов.  2. «Разработка квеста для 5 классов». | 1.Внедрение ДООП  2.Разработка занятий для 5-х классов (математика, информатика) профессиональной направленности. | 1.ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов разработана и внедрена в действия с обучающимися 6-х классов Средних школ №№ 6,16,28,35.  2.Материал разработан по 5-ым классам. |  |
| 4 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-7-х классов. | 1.Заседания рабочей группы МРЦ учреждения.  2.Организация проведение семинаров-практикумов для участников проекта «Классификация профессий Е.А. Климова по предмету труда».  3.Консультативная работа со старшим методистом ГЦРО Угаровой М.Г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников. | Понимание методологических основ организации и проведения занятий. |  |
| 5 | Составление графика проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов. | Заключение договоров о совместной деятельности по проведению профпроб с МОУ СШ № №6, 14, 16, 28, 35. | Составлен график проведения профессиональных проб | Информирование СШ №№ 6,14,16, 28, 35 о сроках проведения профессиональных проб. |  |
| 6 | Организация участия и проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х, 7-х классов. | 1.Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов по ДООП «Первый шаг к профессии».  2. Проведение профессиональных проб по программе«Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов». | Участие обучающихся 6-х, 7-х классов в профессиональных пробах. | Реализация ДООП по профессиональным пробам для обучающихся 6-х, 7-х классов. |  |
| 7 | Транслирования опыта проведения профроб для 6-х, 7-х классов для педагогических работников. | Выступление для директоров, методистов, педагогов дополнительных образований в рамках МРЦ. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам проведения профпроб для 6-х, 7-х классов. | 1.Участие в работе восьмой Городской презентационной площадки - 2022 "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля".  2.Выступление для педагогов дополнительных образований в рамках МРЦ. Опыт проведения профпроб для 6-х, 7-х классов.  3.Участие в рабочей группы КПК «Основы профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования» (опыт профессиональных проб). |  |
| 8 | Информационное сопровождение МРЦ. | Подбор материала для представления информации по проведению профессиональных проб на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория». | Представление информации на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория». | Информация выставлена на сайт. |  |
| 9 | Анализ деятельности МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие. | Реализации плана. | Проведён анализ по реализации плана профориентации за первое полугодие 2022/2023уч.г.  План выполнен полностью. |  |

Директор МОУ ДО ЦВР «Глория»

Балуева Елена Викторовна.