**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального**

**самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МОУ ДО ЦВР «Глория»**

Руководитель проекта: Пантюк А.М., педагог-психолог, педагог дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка приказа оборганизации работы попроведениюпрофессиональных пробдля обучающихся школг.Ярославля в 2022/2023учебном году. | Издание Приказа директора МОУДО ЦВР «Глория» от 01.09.2022№01-04/258 «О назначении ответственного за руководство МРЦ и утверждении состава педагогов в рамках реализации регионального проекта» в соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 14.07.2022 г. № 01-05/671 «О присвоении статуса МРЦ на 2022-2023г». | Ознакомлениепедагогическихработников –участников МРЦ с документацией. | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа, документацией. |  |
| 2 | Разработка механизмавзаимодействия ссоциальными партнёрамии родителями (законнымипредставителями) семьёй врамках сопровожденияпрофессиональногосамоопределенияшкольников. | Рассмотрение направленийдеятельности по сопровождениюпрофессиональногосамоопределения школьников,функций педагогическихработников, социальных партнёров,родителей (законныхпредставителей) в рамках МРЦ | Определениенаправленийдеятельностипедагогическихработников.Распределениефункциональныхобязанностей,заключение договоров собразовательнымиучреждениям. | Определены направления деятельностипедагогических работников.Распределены функциональныеобязанности. |  |
| 3 | Методическоесопровождение. | 1.Составление новой ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов.2. «Разработка квеста для 5 классов». | 1.Внедрение ДООП2.Разработка занятий для 5-х классов (математика, информатика) профессиональной направленности. | 1.ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов разработана и внедрена в действия с обучающимися 6-х классов Средних школ №№ 6,16,28,35.2.Материал разработан по 5-ым классам. |  |
| 4 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 6-7-х классов. | 1.Заседания рабочей группы МРЦ учреждения.2.Организация проведение семинаров-практикумов для участников проекта «Классификация профессий Е.А. Климова по предмету труда».3.Консультативная работа состаршим методистом ГЦРОУгаровой М.Г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников. | Понимание методологических основ организации и проведения занятий. |  |
| 5 | Составление графика проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов. | Заключение договоров о совместной деятельности по проведению профпроб с МОУ СШ № №6, 14, 16, 28, 35. | Составлен график проведения профессиональных проб | Информирование СШ №№ 6,14,16, 28, 35 о сроках проведения профессиональных проб. |  |
| 6 | Организация участия и проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х, 7-х классов. | 1.Проведение профессиональныхпроб для обучающихся 6-х классов по ДООП «Первый шаг к профессии».2. Проведение профессиональныхпроб по программе«Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов».  | Участие обучающихся 6-х, 7-х классов в профессиональных пробах. | Реализация ДООП по профессиональным пробам для обучающихся 6-х, 7-х классов.  |  |
| 7 | Транслирования опыта проведения профроб для 6-х, 7-х классов для педагогических работников.  | Выступление для директоров, методистов, педагогов дополнительных образований в рамках МРЦ. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам проведения профпроб для 6-х, 7-х классов. | 1.Участие в работе восьмой Городской презентационной площадки - 2022 "Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля".2.Выступление для педагогов дополнительных образований в рамках МРЦ. Опыт проведения профпроб для 6-х, 7-х классов.3.Участие в рабочей группы КПК «Основы профориентационной работы в учреждениях дополнительного образования» (опыт профессиональных проб). |  |
| 8 | Информационноесопровождение МРЦ. | Подбор материала дляпредставления информации попроведению профессиональныхпроб на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория». | Представлениеинформации на сайтеМОУ ДО ЦВР «Глория». | Информация выставлена на сайт. |  |
| 9 | Анализ деятельности МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие. | Реализации плана. | Проведён анализ по реализации плана профориентации за первое полугодие 2022/2023уч.г.План выполнен полностью. |  |

Директор МОУ ДО ЦВР «Глория»

Балуева Елена Викторовна.