**План работы муниципального ресурсного центра**

**МОУ ДО ЦВР «Глория»**

**«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

**на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятие*** | ***Дата, место*** | ***Ответственный*** | ***Результат*** |
| Создание и заседание рабочей группы  «Планирование работы МРЦ на  2023 – 2024 уч. год». | До 05 сентября, в течении года | Пантюк А.М. | Приказ о создании рабочей группы |
| Информационные встречи с представителями школ Фрунзенского района №№ 6, 14, 35. | Сентябрь,  Калинина,30 | Пантюк А.М. | Охват учащихся |
| Корректировка ДООП «Первый шаг к профессии» профессиональные пробы для учащихся 6-х классов», выгрузка программы на портал ПФДО. | Август-сентябрь, Калинина,30 | Пантюк А.М. | Разработка и создание программы |
| Размещение на сайте ОО в разделе «Инновационная деятельность» приказа ДО, проекта реализации. | Сентябрь,  Калинина,30 | Богоявленская Г.И. | Информация на сайте, на информационном стенде |
| Заключение договоров сетевого взаимодействия в сфере образовательных услуг со школами. | Сентябрь 2023 | Пантюк А.М.  Богоявленская Г.И. | Охват учащихся |
| Сбор документов для зачисления детей в ОУ. | до 18.09.2023 | Пантюк А.М.  Богоявленская Г.И. | Охват учащихся |
| Организация и проведение занятий и профпроб по ДООП «Первый шаг к профессии» для обучающихся 6 –х классов по графику. | В течение года Школы Фрунзенского района №№ 6, 14,35 | Пантюк А.М. | Разработка и реализация программы. Расширение информационной основы профессионального самоопределения у учащихся. |
| Реализация программы «Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов» | В течение года  Школы Фрунзенского района №№ 6, 14, 35 | Пантюк А.М.  Богоявленская Г.И. | Реализация программы. Формирование смысловой связи компетентность-множество профессий у учащихся. |
| Реализация профориентационного квеста для учащихся 5 классов. | В течении года | Пантюк А.М. | Разработка программы с целью сохранение у учащихся смыслов учебной деятельности, формирование смысловой связи учебы и будущей профессиональной деятельности. |
| Внутрифирменное обучение по реализации профориентационной программы для учащихся 8-х классов | Октябрь-ноябрь | Пантюк А.М. | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| Семинар-презентация профориентационного праздника для учащихся 5х классов для ответственных по профориентационной работе | Ноябрь | Пантюк А.М. | Транслирование опыта практических результатов |
| [Промежуточный отчет по реализации проекта «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» за I полугодие 2023-2024 учебного года](https://yar-kids.ru/images/doc/Svedeniya/Innovation/Prom_otchet.doc). | Декабрь 2023 | Пантюк А.М. | Анализ реализации проекта на совещании  Центра |
| Разработка, апробация программы по развитию компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8-х классов. | Февраль-май | Пантюк А.М. | Разработка программы, с целью формирования компетентности профессионального самоопределения, обеспечивающее принятие решений о профессионально-образовательной траектории в 9-м классе у учащихся. |
| Подготовка методического обеспечения программы развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов | В течении года | Пантюк А.М. | Повышение профессиональной компетенции педагогов |
| Семинар-презентация программы развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8 классов для административных работников учреждений дополнительного образования | Апрель | Пантюк А.М. | Транслирование опыта практических результатов |
| [Ежегодный отчет о результатах деятельности МОУ ДО ЦВР «Глория» по реализации проекта Муниципального ресурсного центра «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» за 2023-2024 учебный год](https://yar-kids.ru/images/doc/Svedeniya/Innovation/06.doc) | Май 2024г. | Пантюк А.М. | Проведение круглого стола по итогам реализации проекта. |

Координатор проекта от учреждения: Пантюк А.М.

Тел. (4852) **48-55-91**

E-mail: **cvr\_gloriya@mail.ru**