**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сопровождение профессионального**

**самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования»**

**за I полугодие (2 квартала) 2023/2024 учебного года**

**МОУ ДО ЦВР «Глория»**

Руководитель проекта: Пантюк А.М., педагог-психолог, педагог дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка приказа об организации работы по проведению профессиональных проб для обучающихся школ г. Ярославля в 2023/20234 учебном году | Издание Приказа директора МОУ ДО ЦВР «Глория» от 01.09.2023 №01-04/266 «О назначении ответственного за руководство МРЦ и утверждении состава педагогов в рамках реализации регионального проекта» в соответствии с приказом департамента образования мэрии г. Ярославля от 06.07.2023 г. № 01-05/641 «О присвоении статуса МРЦ на 2023-2024 г.г». | Ознакомление педагогических работников – участников МРЦ с документацией. | Педагогические работники ознакомлены с содержанием приказа, документацией. |  |
| 2 | Разработка механизма взаимодействия с социальными партнёрами и родителями (законными представителями) семьёй в рамках сопровождения профессионального самоопределения школьников | Рассмотрение направлений деятельности по сопровождению профессионального самоопределения школьников, функций педагогических работников, социальных партнёров, родителей (законных представителей) в рамках МРЦ | Определение направлений деятельности педагогических работников. Распределение функциональных обязанностей, заключение договоров с образовательными учреждениям. | Определены направления деятельности педагогических работников. Распределены функциональные обязанности. |  |
| 3 | Методическое сопровождение | 1.Корректировка ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов.  2. Апробация профориентационного праздника для учащихся 5 классов «Профиквест».  3.Подготовка к апробации программы развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8-х классов.  Разработка занятия по теме: «Целеполагание» в рамках программы. | 1. Проведены профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов и реализована ДООП «Первый шаг к профессии», (еженедельно в рамках МРЦ "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования").  2. Проведен профориентационный праздника для учащихся 5-х классов «Профиквест».  3. Программа развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8-х классов подготовлена к апробации. | 1. Проведены профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов и реализована ДООП «Первый шаг к профессии», (еженедельно в рамках МРЦ "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования").  2. Проведен профориентационный праздника для учащихся 5-х классов «Профиквест».  3. Подготовлена к апробации программа развития компетентностей профессионального самоопределения учащихся 8-х классов. |  |
| 4 | Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования по вопросам профессионального самоопределения учащихся 5, 6, 7-х классов | 1.Заседания рабочей группы МРЦ учреждения.  2.Организация проведение семинаров-практикумов для участников проекта «Классификация профессий Е.А. Климова по предмету труда».  3.Консультативная работа со старшим методистом ГЦРО Угаровой М.Г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников. | Понимание методологических основ организации и проведения занятий. |  |
| 5 | Составление графика проведения профессиональных проб для обучающихся 6,7-х классов | Заключение договоров о совместной деятельности по проведению профпроб с МОУ СШ № №6, 14, 35. | Составлен график проведения профессиональных проб | Информирование СШ №№ 6,14, 35 о сроках проведения профессиональных проб. |  |
| 6 | Организация участия и проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х, 7-х классов | 1.Проведение профессиональных проб для обучающихся 6-х классов по ДООП «Первый шаг к профессии».  2. Проведение профессиональных проб по программе«Про soft-skills: профессиональные пробы для учащихся 7-х классов». | Участие обучающихся 6-х, 7-х классов в профессиональных пробах.  Проведены профессиональные пробы для обучающихся 6-х и 7-х классов (еженедельно в рамках МРЦ "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования"). | 1.Реализуется ДООП «Первый шаг к профессии», профпробы для 6-х классов с обучающимися 6-х классов Средних школ №№ 6,14,35.  2. В течение 2 квартала (за 1 полугодие) 2023/2024 учебного года ребята потренировали свои компетенции в рамках программы «Про soft skills». Средних школ №№ 14,35. Обучающиеся погрузились в мир универсальных компетенций, новых профессий и кластеров экономики Ярославской области. Ребята познакомились с такими компетенциями, как мультиязычность и мультикультурность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, работа с искусственным интеллектом, умение работать в условиях неопределенности и креативность. Школьникам удалось не только прокачать свои soft skills, но и представить себя в роли специалистов профессий будущего. |  |
| 7 | Организация и проведение профориентационного праздника для учащихся 5 классов «Профиквест» | Проведение профориентационного праздника для учащихся 5 классов «Профиквест» | Проведен профориентационный праздника для учащихся 5 классов «Профиквест» | В рамках работы МРЦ "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования" прошло профориентационное мероприятие "Профиквест" для 5х классов школ №35  Ребята проходили испытания на 4 станциях: русский язык и литература, математика и информатика, биология и география, история. В результате мероприятия обучающиеся собрали ключевую фразу: "Предмет - основа будущей профессии", а также узнали о различных профессиях, в которых им пригодится знание школьных предметов. |  |
| 8 | Транслирования опыта проведения профориентационного мероприятия  для учащихся 5-х  классов для педагогических работников | Выступление для директоров, методистов, педагогов дополнительных образований в рамках МРЦ. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профориентационного мероприятия  для учащихся 5-х  классов | Выступление 3 ноября на восьмой Городской  презентационной  площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». Семинар-презентация профориентационного мероприятия  для учащихся 5-х  классов. |  |
| 9 | Информационное сопровождение МРЦ | Подбор материала для представления информации по проведению профессиональных проб на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория». | Представление информации на сайте МОУ ДО ЦВР «Глория». | Информация выставлена на сайт. |  |
| 10 | Анализ деятельности МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие. | Реализации плана. | Проведён анализ по реализации плана профориентации за первое полугодие 2023/2024уч.г.  План выполнен полностью. |  |

Директор МОУ ДО ЦВР «Глория» Балуева Елена Викторовна.