ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (за I полугодие)

по реализации инновационного проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта

«Успех каждого ребёнка»

- Общие сведения: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Глория» (МОУ ДО ЦВР «Глория»), 150035,  г. Ярославль, ул. Калинина, д. 30, директор Балуева Елена Викторовна

- Состав рабочей группы:  Миронычева Е.Е., заведующий художественным отделом, руководитель проекта

Богоявленская Г.И., заместитель директора по УВР

Пантюк А.М., педагог-психолог

Бухалова С.М., педагог-организатор

Микрюков Р.А., заведующий организационно-массовым отделом.

- Название проекта  «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка»

Цель работы на данном этапе реализации программы: увеличить охват обучающихся дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами,  организовать методическую поддержку участников проекта.

- Этап: промежуточный

- Выполнение плана на I полугодие       план выполнен

- Нормативно-правовое обеспечение (какие изменения внесены в нормативные документы?): внесены изменения в «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (основание: Постановление мэрии города Ярославля от 08.11.2019г. № 1287 «О внесении изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Ярославле», приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»).

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий (по тех. заданиям) | Фактическое содержание проделанной работы | Характеристика полученных результатов, форма обмена опытом (указать форму, количество, уровень) | Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты) | Управленческие действия по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативно-правовой базы | 1. Разработка программы реализации проекта. 2. Приказ о назначении ответственного за руководство МРЦ, создании рабочей группы | Программа, приказ Уровень: образовательной организации |  |  |
|  | Разработка дорожной карты | Дорожная карта (план мероприятий) в рамках реализации проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» | Дорожная карта Уровень: образовательной организации |  |  |
|  | Анализ внутриорганизационных и субъективных условий организации организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка» | 1. Создана рабочая группа по созданию модели организационно-педагогического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка». 2. Анализ организационно-методических условий сопровождения проекта. 3. Анкетирование родителей обучающихся с целью выявления уровня удовлетворенности родителей и детей занятиями в различных объединениях Центра | Выявлены наиболее востребованные направления дополнительного образования и проблемы в реализации ПФДО. Результаты анкетирования рассмотрены на заседании рабочей группы. Педагогический совет «Удовлетворенность родителей и детей занятиями в объединениях Центра». Уровень: образовательной организации Участники: администрация и педагогические работники Центра Количество: 15 чел. |  |  |
|  | Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта | Разработан комплекс мероприятий | Комплекс разработан рабочей группой педагогов |  |  |
|  | Определение круга потенциальных партнеров | 1. ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». 2. МОУ средняя школа № 6, №16, № 28. 2. МОУ основная школа № 35. |  |  |  |
|  | Презентация разработанных материалов в рамках проекта | Размещение на сайте Центра информации о ПФДО в ЯО Консультации для родителей по получению и использованию сертификата ПФДО Создание видеороликов о деятельности объединений и мероприятиях Центра | Сайт, раздел «ПФДО (персонифицированное дополнительное образование) Реклама программ, реализуемых в учреждении. Рекламные материалы размещены на сайте и в группе ВК |  |  |
|  | Проведение комплекса мероприятий по созданию модели внедрения ПФДО | 1. Методическая поддержка участников проекта 2. Проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, круглых столов 3. Разработка программы по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 4. Разработка краткосрочных ДООП для организации каникулярного отдыха обучающихся | 1. КПК «Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной среды», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (Балуева Е.В., директор, Богоявленская Г.И., заместитель директора по УВР, Микрюков Р.А., заведующий отделом, Вторушина А.В., педагог-психолог, Пантюк А.М., педагог-психолог; педагоги дополнительного образования: Косарева Е.Г., Бухалова С.М., Ерофеева Е.В., Семенова В.Н.) 2. КПК «Управление проектами и программами», 72 часа, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (Балуева Е.В., директор, Миронычева Е.Е., заведующий отделом, Вторушина А.В., педагог-психолог). Совещание при директоре «Внедрение современных и востребованных ДООП различной направленности, соответствующих интересам детей и их родителей». Уровень: образовательной организации Участники: администрация и педагогические работники Центра Количество: 14 чел. Совещание «Модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» Уровень: образовательной организации Участники: администрация и рабочая группа Количество: 7 чел. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я-волонтер», создано 202 новых места дополнительного образования https://yar.pfdo.ru/app/public/program/451742?search=%7B"organization"%3A%7B"id"%3A3815,"name"%3A"МОУ%20ДО%20ЦВР%20%5C"Глория%5C""%7D,"name"%3A"волонтер"%7D&backRouteName=navigator Программа дистанционного лагеря "Зимние приключения" https://yar.pfdo.ru/app/public/program/567308?search=%7B"organization"%3A%7B"id"%3A3815,"name"%3A"МОУ%20ДО%20ЦВР%20%5C"Глория%5C""%7D,"name"%3A"Зимние"%7D&backRouteName=navigator Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Палитра июня" https://yar.pfdo.ru/app/public/program/402192?search=%7B"organization"%3A%7B"id"%3A3815,"name"%3A"МОУ%20ДО%20ЦВР%20%5C"Глория%5C""%7D,"name"%3A"Палитра"%7D&backRouteName=navigator Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Летние сюжеты" https://yar.pfdo.ru/app/public/program/388845?search=%7B"organization"%3A%7B"id"%3A3815,"name"%3A"МОУ%20ДО%20ЦВР%20%5C"Глория%5C""%7D,"name"%3A"Летние"%7D&backRouteName=navigator Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Мода из комода" https://yar.pfdo.ru/app/public/program/388738?search=%7B"organization"%3A%7B"id"%3A3815,"name"%3A"МОУ%20ДО%20ЦВР%20%5C"Глория%5C""%7D,"name"%3A"Мода"%7D&backRouteName=navigator |  |  |
|  | Предоставление материалов для промежуточного отчета | Отчет предоставлен |  |  |  |

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта

| Название мероприятия. Вид (конференции, семинары, мастер– классы) | Уровень (внутри организации, муниципальный) | Количество участников | Предоставленный продукт инновационной деятельности | Внешняя и внешняя экспертная оценка (отзывы коллег, координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Риски. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации промежуточного этапа инновационной работы.

| Типичное затруднение (проблема) | Пути решения | Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена) |
| --- | --- | --- |
| Описание модели | Просмотр экспертно-консультационных вебинаров по сопровождению внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, подготовленных ФИРО РАНХиГС. Изучение нормативных, организационно-методических, методических материалов по проекту «Новые места для дополнительного образования детей», представленных на сайте Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». | Работа продолжается |

Общий вывод: В соответствии с Программой реализации инновационного проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка» в I полугодии работа была организована по двум направлениям:

1. увеличение охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами;

2. организация методической поддержки участников проекта.

Исполнитель: Миронычева Е.Е., тел. (4852) 48 55 91