**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Создание системы сопровождения профессионального**

**самоопределения обучающихся»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Глория»

Руководитель проекта Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создание рабочей группы МРЦ  | Установочный семинар для участников проекта | Формирование рабочей группы МРЦ в учреждении | Создана рабочая группа МРЦ в учреждении |  |
| 2 | Определение стратегии работы МРЦ  | Обучающий семинар для участников рабочей группы «Технология организации профессиональных проб: методический аспект».Семинары-практикумы для участников проекта «Классификация профессий Е.А. Климова по предмету труда». | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников | Понимание методологических основ организации и проведения занятий. |  |
| Заседания рабочей группы МРЦ учреждения | Разработка концепции деятельностиСоздание нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование системы профессионального самоопределения обучающихся 6 классовПланирование деятельности, определение необходимых ресурсов для реализации проекта. | Составлен план работы МРЦ МОУ ДО ЦВР «Глория».Создан макет нормативно-правового обеспеченияНазначено ответственное лицо за реализацию МРЦ. |  |
| 3 | Разработка механизма взаимодействия с МОУ СШ № 6, 28 в рамках реализации проекта | Совместное заседание рабочей группы и администрации центра | Разработан механизм взаимодействия Центра «Глория» и СШ № 6,16, 28, 35в рамках проведения профессиональных проб. | Определяется график работы МОУ ДО ЦВР «Глория» и СШ № 6,16, 28, 35 Фрунзенского района. | Возникают трудности в выстраивании расписания работы учреждений |
| 4 | Разработка модели проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов | Заседания рабочей группы учреждения 08.10.2020Заседания рабочей группы учреждения 15.10.2020Заседания рабочей группы учреждения 22.10.2020Заседания рабочей группы учреждения 29.10.2020 | Разработать модель профессиональной пробы для обучающихся 6 классов | Разработаны профессиональные пробы для обучающихся 6 классов, в основе которых лежит классификация Е.А. Климова по предмету труда: человек-человек - аниматор, человек-знак - мерчендайзер, человек-природа - флорист, человек-художественный образ - живописец по росписи, человек-техника - портретный фотограф. |  |
| 5 | Составление графика проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов | Заключение договоров о совместной деятельности по проведению профпроб с МОУ СШ № 6,16, 28, 35 | Составлен график проведения профессиональных проб | Информирование СШ № 6,16, 28, 35 о сроках проведения профессиональных проб | Возникают трудности в выстраивании расписания работы учреждений |
| 6 | Проведение профессиональных проб согласно графику и расписанию (ноябрь-декабрь 2020 года) | Проведение профессиональных проб в течение 5 недель  | Знакомство обучающихся с профессиональными пробами, определение развитых/не развитых ПВК, выполнение простейших практических профессиональных действий | Знакомство обучающихся с предложенными профессиями аниматор, мерчендайзер, флорист, живописец по росписи, портретный фотограф. |  |
| **7** | Разработка программ, развивающих Soft skills и компетентностей профессионального самоопределения для обучающихся 7 классов. | Заседание рабочей группы УДО 17.09.2020

|  |
| --- |
| Заседание рабочей группы УДО 15.10.2020Заседание рабочей группы УДО 12.11.2020Заседание рабочей группы УДО 19.11.2020Заседание рабочей группы УДО 26.11.2020Заседание рабочей группы УДО 03.12.2020Заседание рабочей группы УДО 10.12.2020Заседание рабочей группы УДО 17.12.2020Заседание рабочей группы УДО 24.12.2020 |

 | Разработать программу профессиональных проб для обучающихся 7 классов | Разработано занятие «Критическое мышление» по программе профессиональных проб для обучающихся 7 классов. Оформлены: конспект занятия, презентация к занятию.  |  |
| **8** | Проанализировать деятельность МРЦ за 1 полугодие | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие |  | Проведён анализ по профориентации за первое полугодие 2020/2021 уч.г.План выполнен полностью |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Богоявленская Галина Ивановна, заместитель директора по УВР